Ata Executiva da Reunião sobre o Cartão Cred System

SAERJ  |  24 de setembro de 2026

| Data | 24/09/2026 | Horário | 09h28 |
| --- | --- | --- | --- |
| Duração | 1h53min38s | Organizador |  |
| Tema | Implantação do cartão | Parceiro | Cred System |

# Resumo executivo

A reunião avançou na definição das regras comerciais para o cartão em parceria com a Cred System. A maioria apoiou o valor mínimo de R$ 100 para parcelamento, e o parcelamento em duas vezes sem juros foi considerado um diferencial para conversão e atratividade. O cronograma desejado prevê operação antes do Natal, o que concentra a implantação em outubro e novembro.

A decisão final ainda depende de validação jurídica, confirmação da DRE atualizada e alinhamento sobre o número de lojas e o faturamento que integrarão o contrato. Marcelo centralizará os encaminhamentos com o jurídico, a Cred System e os donos e diretores. Jessica apresentará aos diretores a proposta de valor mínimo.

# Objetivo da reunião

Alinhar as condições comerciais, financeiras, contratuais e operacionais para a implantação do cartão em parceria com a Cred System, com foco nas regras de parcelamento, nas promoções, na DRE, no escopo contratual e na viabilidade de lançamento antes do Natal de 2026.

# Decisões e direcionamentos

Adotar, por decisão majoritária do grupo, o valor mínimo de R$ 100 para parcelamento, sujeito à apresentação e ao alinhamento final com os diretores.

Tratar o parcelamento em duas vezes sem juros como diferencial comercial relevante para aumentar a conversão e a atratividade do cartão.

Estruturar as promoções vinculadas ao cartão de forma semelhante às promoções já utilizadas no aplicativo.

Trabalhar com a meta de implantação antes do Natal, considerando outubro e novembro como a janela prática de execução.

Manter uma regra geral de valor mínimo para o cartão, pois o sistema não permite configurar um limite diferente por associado no cenário apresentado.

# Pendências responsáveis e prazos

| Pendência | Responsável | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Encaminhar a matriz de riscos para análise jurídica. | Marcelo | A definir | Pendente |
| Confirmar com a Cred System a versão final e atualizada da DRE, com composição dos resultados, valores positivos e negativos e destinação dos valores. | Marcelo e Cred System | Antes da decisão final | Pendente |
| Esclarecer quantas lojas integrarão o contrato e qual faturamento será considerado. | Marcelo e Cred System | Antes da decisão final | Pendente |
| Realizar reunião com a Cred System para detalhar promoções e funcionalidades do cartão. | Marcelo | A definir | Pendente |
| Organizar reunião com donos e diretores para buscar o fechamento do acordo de implantação. | Marcelo | A definir | Pendente |
| Apresentar aos diretores a proposta de valor mínimo de R$ 100 para parcelamento. | Jessica | A definir | Pendente |

# Riscos e medidas de controle

| Risco | Impacto | Medida de controle |
| --- | --- | --- |
| Cronograma | Atraso na validação e na contratação pode inviabilizar o lançamento antes do Natal. | Definir um cronograma reverso para outubro e novembro, com marcos e responsáveis. |
| Financeiro | DRE sem detalhamento ou versão desatualizada pode comprometer a avaliação econômica. | Validar a versão final, a composição dos resultados e a destinação dos valores. |
| Contratual | Escopo indefinido de lojas e faturamento pode gerar divergências no contrato. | Registrar o universo de lojas e a base de faturamento antes da aprovação. |
| Jurídico | Riscos contratuais podem permanecer sem tratamento se a matriz não for analisada a tempo. | Priorizar o envio da matriz de riscos e registrar as condicionantes jurídicas. |
| Comercial | Uma regra única de valor mínimo pode não atender igualmente aos diferentes associados. | Avaliar impactos por perfil de loja e acompanhar os resultados após o lançamento. |
| Governança | Falta de alinhamento com donos e diretores pode postergar a decisão final. | Realizar reunião executiva com os pontos financeiros, jurídicos e operacionais consolidados. |

# Próximos passos

Concluir a análise jurídica da matriz de riscos.

Receber e validar a DRE final e atualizada da Cred System.

Fechar o escopo contratual, incluindo lojas participantes e faturamento considerado.

Detalhar com a Cred System as funcionalidades e a mecânica das promoções.

Submeter aos diretores a regra de valor mínimo de R$ 100.

Realizar reunião com donos e diretores para decisão sobre a implantação.

Após a aprovação, formalizar um plano de implantação com entregas para outubro e novembro e meta de entrada em operação antes do Natal.

# Critérios para decisão final

Parecer jurídico concluído sobre a matriz de riscos e o contrato.

DRE final validada e compreendida pelos responsáveis pela decisão.

Quantidade de lojas e faturamento contratual formalmente definidos.

Aprovação dos donos e diretores sobre as regras comerciais e a implantação.

Cronograma de outubro e novembro considerado exequível pelos envolvidos.

# Registro de premissas

Os prazos específicos não foram registrados nas notas disponíveis. Por isso, os itens sem data definida foram mantidos como a definir, e as atividades ligadas à aprovação foram posicionadas antes da decisão final. A meta de implantação antes do Natal permanece como referência de planejamento.